### Operação

### Objetivo

##### Estabelecer as etapas para a execução dos serviços contratados, desde o recebimento da OS de Instalação até a o encerramento da obra.

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1. Receber OS’s de Instalação

Responsável:

- Operação

Entrada:

- OS’s de Instalação

Etapas:

1. Para conhecimento da equipe de Operação, a área Comercial deve enviar as OS’s de Produção e Instalação para a empresa que fabrica os produtos adquiridos e para a área de Operações. A área de Operações deve ficar ciente de que existe um novo serviço a ser executado e o que compõe esse serviço. Caso seja necessário realizar Visita Técnica no local para verificação das condições para instalação, a área de Operações deve ser informada dessa necessidade.

Saída:

- Solicitação de Visita Técnica

2. Realizar a Visita Técnica

Responsável:

- Operação

Entrada:

- Solicitação de Visita Técnica

Etapas:

1. O Gerente de Operações / Coordenador de Obra deve alocar os responsáveis para realizar a visita.

2.  A equipe responsável Gerente de Operações / Coordenador de Obra deve entrar em contato com o cliente para realizar o agendamento da visita e enviar a equipe para a visita.

3. A equipe deve realizar a visita, fazer as medições necessárias de acordo com os produtos a serem instalados e elaborar o relatório, identificar as condições em que devem ser executadas as instalações.

Saída:

- E-mail com as evidências da Visita Técnica Relatório de Visita Técnica

3. Promover Reunião de Alinhamento

Responsável:

- Operação, Comercial e Produção (outra empresa)

Entrada:

- OS’s de Instalação e Planilha de Produção

Etapas:

1. Com dados recebidos sobre as instalações (OS de Instalação), semanalmente deve ser promovida a Reunião de Alinhamento com participação da equipe de Operação, Produção e Comercial. Devem ser discutidas e definidas as próximas instalações e disponibilidade de equipes.

2. As equipes devem ser selecionadas entre Instaladores de acordo com a região, capacitação e em função dos resultados obtidos na Avaliação dos Instaladores.

3. De acordo com os dados analisados, se necessário a Planilha de Carregamento deve ser revisada em função da disponibilidade de equipes e dos cronogramas.

Saída:

- Planilha de Carregamento

- Avaliação dos Instaladores

4.  Definir recursos e prazos

Responsável:

- Gerente de Operações / Coordenadores de Obra

Entrada:

- Planilha de Carregamento

Etapas:

1. Com os dados e informações da Reunião de Alinhamento deve ser realizada a programação das equipes para a próxima quinzena. Nesse momento deve ser definida a equipe que irá realizar cada implantação.

2. Devem ser verificadas as premissas que são importantes e imprescindíveis para a execução da obra, por exemplo datas de inauguração.

3. A programação de cada obra é realizada na ferramenta e-Pailon.

Saída:

- Programação das obras no e-Pailon

- Planilha de Carregamento revisada

5.  Realizar a programação das equipes

Responsável:

- Gerente de Operações e Coordenadores de Obra

Entrada:

- Planilha de Carregamento

Etapas:

1. Os Coordenadores definidos para cada obra devem elaborar / atualizar os Cronogramas de Instalação das obras no e-Pailon, indicando a programação para os próximos 15 dias.

2. Caso sejam identificados conflitos de datas ou recursos, devem ser tratados entre os Coordenadores de acordo com as prioridades.

Saída:

- Programação das obras no e-Pailon

- Cronogramas de Instalação

6.  Planejar a instalação

Responsável:

- Coordenador de Obra

Entrada:

- OS de Instalação

- OS de Expedição

- Programação das obras no e-Pailon

- Planilha de Carregamento (R1)

Etapas:

1. De acordo com os dados obtidos na OS de Instalação, dados cadastrais e registro no e-Pailon, o Coordenador de Obra deve programar a instalação, indicando quando necessário:

- Projeto de fundação

- Necessidade de locação de equipamentos, por exemplo, munks, guindastes, plataformas elevatórias e andaimes

- Aquisição / locação de materiais e/ou equipamentos

- Capacitação da equipe em relação às exigências de segurança (treinamento em normas de segurança)

2. No caso de projetos que necessitem de fundação, deve ser utilizado o projeto padrão que atenda a todas as localizações conforme ABNT (considerando o pior caso de condições climáticas e de solo).

3. Para novos tipos de elementos de instalação, a área de Operações em conjunto com a área de Produção deve definir os métodos e materiais necessários para instalação.

Saída:

- Programação das obras no e-Pailon

- Planilha de Carregamento

7.  Providenciar aquisição e locação

Responsável:

- Coordenador de Obra

Entrada:

- Processo de Instalação

Etapas:

1. O Coordenador de Obra deve providenciar as aquisições necessárias para a execução da obra de acordo com Processo de Equipamentos / Insumos.

2. Verificar se existe alguma necessidade de aquisição específica.

3. Iniciar a alocação locação dos equipamentos que serão necessários para a obra.

4. A aquisição deve ser realizada pelo responsável pelas aquisições e alocações da área de Operações, conforme Processo de Equipamentos / Insumos.

5. Se for detectada necessidade de alguma aquisição durante a execução da obra, fora do escopo contratado, o Coordenador deve solicitar a aprovação do Gerente e, uma vez autorizado realizar a aquisição.

Saída:

- Pedido de Compra OS de Instalação

8. Confirmar início de instalação

Responsável:

- Coordenador de Obra

Entrada:

- Planilha de Carregamento

- Cronograma de Instalação

- OS de Expedição

Etapas:

1. De 01 a 02 dias antes da data prevista para o carregamento, o Coordenador de Obra deve enviar um e-mail para o cliente solicitando a confirmação da Liberação da Obra para início na data programada. O Documento de Liberação de Obra enviado pelo cliente deve ser mantido pelo Coordenador de obra.

Saída:

- Liberação de Obra

9.  Programar transporte para obra

Responsável:

- Logística

Entrada:

- Planilha de Carregamento

- Liberação de Obra

- OS de Expedição

Etapas:

1. Receber a informação da Liberação da Obra.

2. Programar o transporte do material para a obra, verificando transportadora e rota adequada, emitindo a Solicitação de Frete.

3. Informar Confirmar ao para o Coordenador de Obra a data de envio do material.

Saída:

- Solicitação de Frete Email de atualização do status de transporte

10.  Executar instalação

Responsável:

- Coordenador e Equipe da obra

- Equipe da obra.

Entrada:

- E-mail de início de instalação.

- OS de Expedição.

- Manual da Marca.

Etapas:

1. Com a data para o transporte do material e a previsão de entrega, o Coordenador da Obra deve planejar o deslocamento da equipe. A data de deslocamento deve ser planejada, considerando a chegada da equipe antes, ou em conjunto com a chegada do material.

2. A equipe é responsável por descarregar o material e pela verificação da sua conformidade.

3. Qualquer não conformidade do material enviado dever ser registrada como Retrabalho e tratada conforme Retrabalho e Tratamento de Não Conformidade

4. A equipe deve executar as atividades de instalação de acordo com a OS de Expedição e com acompanhamento e orientações do Coordenador. O acompanhamento pode ser presencial ou remoto.

5. Inicialmente a equipe deve analisar a parte estrutural da obra e verificar se está conforme para que seja realizado o serviço de instalação. Qualquer divergência, o Coordenador de Obra deve ser informado e deve relatar para o Comercial e para o Cliente. Deve ser elaborado um Plano de Ação para tratamento das divergências.

6. É responsabilidade do Coordenador de Obra garantir que a instalação siga o projeto / padrão / Manual da Marca do cliente. As não conformidades registradas devem ser tratadas conforme Processo de Retrabalho e Ação Corretiva Processo Retrabalho e Tratamento de Não Conformidade. Qualquer retrabalho registrado deve ser verificado e validado pelo Gerente.

7. O andamento da obra e os pontos relevantes devem ser comunicados para o Coordenador de Obra por ferramenta de comunicação (WhatsApp, telefone, etc). Caso seja uma situação relevante, o Coordenador deve comunicar via e-mail para a gestão da área.

8. Ao final da obra, a equipe solicita ao cliente o preenchimento e assinatura do Termo de Entrega de Serviço, indicando satisfação em relação ao material e à instalação realizada.

Nota: no sistema e-Pailon, uma obra pode passar pelos seguintes status:

- Produção / Programação

- Transporte

- Instalação

- Finalizado

- Pendência

- Paralisado

- Finalizado sem instalação

Qualquer alteração de status é comunicada aos envolvidos por e-mails automáticos.

Saída:

- Termo de Entrega de Serviço

- E-mail do sistema indicando o final da obra

11.  Encerrar instalação

Responsável:

- Coordenador e Equipe de Obra

Entrada:

- Obra concluída

- Termo de Entrega do Serviço

- Fotos

Etapas:

1. Após a conclusão das atividades, devem ser tomadas algumas providências para o encerramento da instalação:

- Encaminhamento de todas as fotos diurnas e noturnas tiradas durante e após a realização da instalação, comprovando que todos os elementos foram entregues em perfeitas condições

- Fazer upload no Sistema e-Pailon do Termo de Entrega do Serviço e de todas fotos diurnas e noturnas tiradas durante e após a realização da instalação.

- Preencher o Termo de Entrega de Serviço

- Aprovar por meio de assinatura do cliente, indicando o nível de satisfação em relação ao material e à instalação realizada

- Realizar a atualização do status da obra para “Finalizado” no sistema e-Pailon.

Nota: no sistema e-Pailon, uma obra pode passar pelos seguintes status:

- Produção / Programação

- Transporte

- Instalação

- Finalizado

- Pendência

- Paralisado

- Finalizado sem instalação

- Finalizado sem foto

- Término de produção

- Cancelamento de pedido

Saída:

- Fotos selecionadas

- Termo de Entrega

- E-mail do sistema indicando o final da obra

### Equipamentos / Insumos

### Objetivo

##### Definir como prover os materiais e serviços necessários para execução das obras contratadas.

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1. Identificar necessidade de aquisição

Responsável:

- Coordenador de Obra / Analista Operacional

Entrada:

- Planilha de Carregamento

Etapas:

1. Analisar Planilha de Carregamento, identificando as necessidades de locação e/ou aquisição.
São realizadas locações de andaimes, guindastes, caçambas, munks, rompedores e similares.
São realizadas aquisições de concreto usinado – contratação de prestação de serviço onde se fornece o concreto e o transporte com caminhão betoneira até a obra.

2. Verificar data de instalação da obra em campo, programando as entregas de serviços e locações quando os instaladores já estiverem na obra.

3. Programar as entregas de serviço e locações para que aconteçam em conjunto com a chegada dos montadores na obra.

Saída:

- Planilha de Carregamento

2. Identificar fornecedores

Responsável:

- Coordenador de Obra / Analista Operacional

Entrada:

- Planilha de Carregamento

- Planilha de Banco de Dados de Fornecedores

Etapas:

1. Identificar na Planilha de Banco de Dados de Fornecedores os fornecedores aqueles que podem fazer o fornecimento, considerando:

- Localização

- Tipo de serviço / fornecimento

- Histórico de fornecimento

2. Solicitar cotação dos serviços aos fornecedores.

Saída:

- Fornecedores identificados

3. Realizar cotação

Responsável:

- Coordenador de Obra / Analista Operacional

Entrada:

- Planilha de Carregamento

- Fornecedores identificados

Etapas:

1. Entrar em contato com os fornecedores e definir as condições e as informações necessárias para contratação. Em toda locação/aquisição, o fornecedor é identificado de acordo com a região.

Saída:

- Contato com fornecedores

4. Contratar locação / aquisição

Responsável:

- Coordenador de Obra / Analista Operacional

Entrada:

- Fornecedor selecionado

Etapas:

1. Confirmar as informações cadastrais da Pailon para o fornecedor que melhor atender às necessidades da Pailon.

2. Confirmar as condições legais e financeiras do fornecedor. bem como a existência de documentos fiscais.

3.  Enviar E-mail ao Fornecedor para comunicar a especificação do que está sendo alugado, por exemplo limite de peso e altura, constando também informações sobre forma de pagamento.   Emitir Pedido de Compra no sistema Sankhya especificando dados da locação ou da aquisição.

4. Formalizar o pedido e as condições por e-mail, mencionando:  Formalizar o pedido e as condições através de e-mail automático emitido pelo sistema Sankhya contendo as informações:

- O que locar /comprar

- Valor

- Forma de pagamento

- Endereços eletrônicos para envio das NF’s/cobranças

- Local/endereço da obra

- Nome/celular do instalador para receber o equipamento/concreto

5. Além das informações para o fornecedor, enviar também para o setor Financeiro a solicitação para lançamento no sistema do Compromisso com o Fornecedor.

6. Quando for necessária fundação, o concreto é fornecido por usinas de concreto da região onde está sendo feita a instalação.

Saída:

- Pedido de Compra Contratação do Fornecedor (Pedido)

5. Receber material / equipamento

Responsável:

- Instalador

Entrada:

- Material / equipamento

Etapas:

1. Checar no ato do recebimento todo equipamento/ferramenta recebidos em campo (plataformas, rompedores, bombas d’águas, andaimes, etc)

2. Verificar se existam existem avarias que venham impossibilitar o uso.

3. No caso de muncks/guindastes, na chegada em campo, checar se o equipamento atende à necessidade da obra, verificando as condições do equipamento e a habilidade do operador (se possível).

4. Caso haja avaria, recusar o recebimento e informar o coordenador da obra.

5. Qualquer irregularidade, impedir o início das atividades ou interrompê-las, comunicando o Coordenador de Obra e tratar como o processo de retrabalho. Os retrabalhos relacionados a fornecedores podem comprometer novos fornecimentos ou o pagamento relativo àquele serviço.

Nota: Pequenas aquisições relacionadas a material de consumo, por exemplo parafusos, cola, etc, são comprados diretamente pelos montadores na obra, com autorização do Coordenador de Obra e do Responsável pela aquisição. Essas autorizações podem ser feitas por e-mail ou, mais pelos grupos de WhatsApp. Posteriormente o montador é reembolsado.

Saída:

- Equipamentos / ferramentas / insumos